PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Trần Giang Long | Mã sinh viên | B25DTCN109 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý Lịch hẹn & Khám bệnh | Đặt lịch khám | US-01 | Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch khám theo khung giờ còn trống của bác sĩ trên ứng dụng di động, để chủ động thời gian và không phải chờ đợi trực tiếp tại phòng khám. |
| Quản lý Lịch hẹn & Khám bệnh | Nhắc lịch khám | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn tự động nhắc lịch khám trước 1 ngày, để không bị quên hoặc trễ hẹn tái khám. |
| Quản lý Hồ sơ y tế | Tra cứu kết quả | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn được xem kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt trên ứng dụng, để nhanh chóng nắm bắt tình trạng sức khoẻ mà không cần quay lại phòng khám lấy giấy khám. |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Small | US-X ôm quá nhiều việc , gộp 3 chức năng quá lớn như quản lý lịch bác sĩ, nhắc lịch khám, thanh toán viện phí, điều này làm story quá lớn , khó hoàn thành trong 1 sprint |
| Independent | US-X vi phạm tính độc lập vì gộp chung nhiều vai trò và nghiệp vụ |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn nhắc lịch khám trước 1 ngày, để chủ động chuẩn bị thời gian đi khám đúng hẹn. |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán viện phí qua ứng dụng, để hoàn tất thủ tục tài chính nhanh chóng mà không cần xếp hàng tại quầy thu ngân. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Đây là chức năng cốt lõi của ứng dụng. Nếu không có tính năng đặt lịch bệnh nhân không thể sử dụng để đặt lịch khám |
| US-02 | Should | Chức năng này giúp giảm tỉ lệ bệnh nhân quên lịch khám của mình và có thể làm tăng trải nghiệm người dùng |
| US-03 | Must | Trả kết quả xét nghiệm là việc rất quan trọng sau khi khám. Tính năng này giúp bệnh nhân biết được kết quả xét nghiệm của mình mà không cần ra lấy giấy khám |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân vào ứng dụng phòng khám | Bệnh nhân ấn vào chức năng “xem kết quả xét nghiệm” | Hệ thống hiển thị chi tiết kết quả xét nghiệm kèm lời khuyên của bác sĩ và hiển thị trạng thái “đã duyệt” |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân vào ứng dụng phòng khám | Bệnh nhân ấn vào chức năng “xem kết quả xét nghiệm” | Hệ thống hiển thị trạng thái khám “Đang chờ duyệt” và không hiển thị kết quả gì khác |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | Mục đích : AC dùng để xác nhận User Story đã đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ hay chưa. DoD dùng để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng kỹ thuật và tiêu chuẩn để sẵn sàng bàn giao sản phẩm đi. Phạm vị : AC áp dụng cho từng User Story cụ thể. DoD áp dụng chung cho tất cả User Story trong toàn bộ dự án |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Tin nhắn nhắc lịch phải bao gồm chính xác các thông tin: Họ tên bệnh nhân, Tên bác sĩ khám, Chuyên khoa, Thời gian khám và Địa chỉ phòng khám; đồng thời gửi tự động trước thời điểm khám đúng 24 giờ. |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Mã nguồn đã qua Code Review đạt 100%, tất cả các Unit Test tự động gửi tin nhắn đã hoàn thành, không còn lỗi |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Đây là chức năng cốt lõi của ứng dụng nên yêu cầu độ phức tạp cao và phải đồng bộ thời gian với lịch làm việc của bác sĩ. |
| US-02 | 3 | Chức năng có độ phức tạp vừa phải chủ yếu tích hợp tính năng tự động gửi SMS |
| US-03 | 5 | Độ phức tạp khá cao, cần phân quyền truy cập nghiêm ngặt để đảm bảo tính bảo mật dữ liệu y tế và xử lý các trạng thái hiển thị |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

Story Point giúp ước lượng dựa trên độ phức tạp tương đối, rủi ro và nỗ lực, loại bỏ sự chênh lệch về trình độ cá nhân, giảm áp lực cam kết thời gian tuyệt đối khi yêu cầu còn nhiều điểm chưa rõ ràng, hạn chế việc ép tiến độ vô lý

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24+26+25)/3 = 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity ban đầu của đội : 5 người X 10 ngày làm = 50 Capacity Sprint 4 : vắng 1 người => 4 người x 10 ngày làm = 40 Số SP cam kết: 25 X (40/50) = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | Các story chọn : D1(3 SP) , D2 (8 SP) , D3 (5 SP) , D5 (3 SP) Tổng SP : 3+8+5+3 = 19 SP |
| Sprint Goal | Cho phép bệnh nhân đăng nhập, đặt lịch khám theo khung giờ trống, nhận tin nhắn nhắc lịch và tra cứu kết quả xét nghiệm an toàn trên ứng dụng di động. |
| Lý do lựa chọn | Lựa chọn này giải quyết dứt điểm toàn bộ các yêu cầu bắt buộc phục vụ quy trình khám bệnh cốt lõi của ứng dụng di Đồng thời bổ sung D5 để hoàn thiện trải nghiệm nhắc lịch mà vẫn đảm bảo tổng dung lượng 19 SP không vượt quá Capacity cam kết 20 SP của đội |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Task 1: Thiết kế giao diện màn hình xem danh sách và chi tiết kết quả xét nghiệm trên ứng dụng di động | UI/UX | 6 |
| Task 2: Xây dựng API lấy dữ liệu kết quả xét nghiệm của bệnh nhân theo đúng quy tắc kiểm tra phân quyền và trạng thái phê duyệt từ Bác sĩ. | Development | 12 |
| Task 3: Viết test cases và thực hiện kiểm thử cho 2 kịch bản: xem kết quả đã duyệt và truy cập kết quả chưa duyệt của bệnh nhân khác. | Testing | 8 |
| Tổng giờ công |  | 26 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | Chênh lệch : 24 – 10,4 = 13,6 SP Kết luận : đội đang bị chậm tiến độ so với lý tưởng |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 0 đến ngày 6, khối lượng công việc còn lại giảm rất ít chỉ giảm 2 SP từ 26 xuống 24, giai đoạn ngày 0–2 và 4–6 đường thực tế nằm ngang hoàn toàn Rủi ro : công việc bị tắc , các Task không được hoàn thành dứt điểm , dẫn đến nguy cơ dồn công việc vào cuối Sprint |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Sprint Planning : Ước lượng cẩn trọng hơn, chia nhỏ User Story trước khi đưa vào Sprint và không nhận quá nhiều công việc có độ rủi ro cao cùng một lúc. |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày các User Story đã hoàn thành và chưa hoàn thành trong Sprint; cập nhật trạng thái Product Backlog hiện tại cho các bên liên quan. |
| Scrum Master | Điều phối buổi họp, duy trì đúng khung thời gian, đảm bảo không khí thảo luận cởi mở, tích cực và đúng tinh thần hợp tác |
| Developers | Trực tiếp Demo phần mềm hoạt động thực tế (và giải đáp các câu hỏi kỹ thuật thao tác từ người dùng. |
| Stakeholders | Trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, đưa ra phản hồi, nhận xét và đề xuất các cải tiến nghiệp vụ thực tế dựa trên vừa xem. |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận đề xuất "bác sĩ tự đổi ca" từ Trưởng khoa, phân tích giá trị nghiệp vụ và tác động của nó. PO sẽ đưa tính năng này dưới dạng một User Story mới vào Product Backlog, sau đó quyết định mức độ ưu tiên của nó so với các yêu cầu khác chứ không đưa ngay vào Sprint đang chạy

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: 4Ls

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Learned | Đội nhận ra rằng việc chỉ kiểm thử với dữ liệu mẫu đơn giản sẽ bỏ sót rất nhiều kịch bản lỗi nghiêm trọng trong thực tế |
| Lacked | Đội thiếu bộ Test phong phú bao phủ các trường hợp biên và thiếu bước kiểm thử tích hợp giữa các luồng nghiệp vụ đổi ca. |
| Longed for | Mong muốn xây dựng một quy trình kiểm thử chặt chẽ hơn, bổ sung checklist kiểm thử tích hợp trước khi tiến hành Demo |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng và áp dụng bộ dữ liệu kiểm thử bao quát các trường hợp biên | Tester | 100% các User Story liên quan đến lịch làm việc trong Sprint tới đều có bộ Test Cases kiểm thử trường hợp trùng lịch hoặc đổi ca và hoàn thành đầy đủ trước khi Demo. |